## server
模块 | 接口 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注

## 微信
功能 | 具体分工 | 子任务 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注

## ios
功能 | 具体分工 | 子任务 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注

## android
功能 | 具体分工 | 子任务 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注
院内/非院内患者展示
特别关注分组
八大功能新加4项功能图标
三位一体数据一致 | 三位一体数据一致 | 顶部toolbar变更 | 1 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 沈珩
患者页tablayout三tab改为两tab&吸顶
搜索患者加入搜索历史标签
支持医生向患者发消息 | 患者首页优化-查询检索 | 筛选中添加临床分期 | 1 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 沈珩
| 图文咨询显示患者病历摘要 | 图文咨询显示患者病历摘要
| 医生向患者发送随访消息 | 随访消息页面 | 1 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 沈珩
|  | 随访消息逻辑 | 1 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 沈珩
| 八项服务 | 复查提醒 | 1 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 沈珩
|  | 发送随访问卷 | 1 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 沈珩
|  | 发送患教 | 1 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 沈珩
|  | 选择患者（搜索与分组以及按条件筛选整合） | 1 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 沈珩
支持医生随访患者 | 个人主页随访结果 | 特别关注按钮 | 1 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 沈珩
首次进入时特别关注引导页
顶部按钮变更
|  | 添加特别关注结果 | 1 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 沈珩
|  | 随访电话逻辑处理 | 1 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 沈珩
生存率算法优化 | 生存率算法优化 | 下滑控件 | 1 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 沈珩
选择逻辑
bug修复 |  |  | 2 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 沈珩